## Feuille 1
[5 empty] | Approbations | [6 empty] | en jours | en heures (8h/j) |  |  | en jours | en heures (8h/j)
Catégorie | Tache | Sous- tache | Descriptif | Responsable | M | C | V | F |  | Est.Début | Est.Fin | Est. Durée | Est. Durée | Démarrage réel | Fin Réelle | Tps travail actuel | Tps travail actuel | Durée réelle | Avancement % | Notes | Outils | Fichier d'exploit
Temps Total Projet |  |  |  | Team | [7 empty] | 9.06 | 72.44 |  |  | 9.75 | 78.00 |  | 107.68
Cat1 |  |  | CDC | [8 empty] | 0.15 | 1.2 |  |  | 0.15 | 1.20 |  | 100.00
| Task1 |  | Analyse | [8 empty] | 0.15 | 1.20 |  |  | 0.15 | 1.20 |  | 100.00
|  | Task1.1 | Analyse besoin | Team | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.05 | 0.40 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.05 | 0.40 |  | 100.00
|  | Task1.2 | Debriefing | Team | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00
Cat2 |  |  | Planning prévisionnel | [8 empty] | 1.97 | 15.76 |  |  | 2.53 | 20.24 |  | 128.43
| Task1 |  | Définition tâches | Team | [7 empty] | 1.97 | 15.76 |  |  | 2.53 | 20.24 |  | 128.43
|  | Task1.1 | Matérialisation tâches | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.5 | 4.00 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.5 | 4.00 |  | 100.00 |  |  | PremierJetFred.odt
|  | Task1.2 | Backlog | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-03-09 | 0.6 | 4.80 |  |  | 0.65 | 5.20 |  | 108.33 |  |  | Backlog.xlsx
|  | Task1.3 | Réunion organisation | Team | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-09 | 2016-03-09 | 0.3 | 2.40 | 2016-02-09 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33
|  | Task1.4 | Réalisation du doc de specs | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-10 | 2016-02-17 | 0.5 | 4.00 | 2016-02-10 | 2016-02-23 | 0.9 | 7.20 |  | 180.00 |  |  | SpecFonctionnellesEtTechniques.doc
|  | Task1.5 | Soumission doc de specs pour validation | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 0.07 | 0.56 | 2016-02-17 | 2016-02-23 | 0.08 | 0.64 |  | 114.29 | Validé le 23/02/2015 par Coraline |  | SpecFonctionnellesEtTechniques.doc
Cat3 |  |  | Specs fonctionnelles | [6 empty] | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 1 | 8.00 |  |  | 3.10 | 24.80 |  | 310.00
| Task2 |  | UML | [8 empty] | 0.20 | 1.60 |  |  | 0.25 | 2.00 |  | 125.00 |  | StartUml
|  | Task2.1 | Diag de déploiement global | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00 |  |  | UML/PokeNantes.uml
|  | Task2.2 | Diag d'utilisation global | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.15 | 1.20 |  | 150.00 |  |  | UML/PokeNantes.uml
| Task3 |  | Maquettage | [8 empty] | 2.80 | 22.40 |  |  | 2.85 | 22.80 |  | 101.79
|  | Task3.1 | Zoning | Marine | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.10 | 0.80 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.10 | 0.80 |  | 100.00 |  | www.draw.io
|  | Task3.2 | Wireframe | Marine | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 1.00 | 8.00 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 1 | 8.00 |  | 100.00 |  | illustrator
|  | Task3.5 | Style tiles | Team | X | X | X | X | ☺
|  | Task3.5.1 | Style tile Marine | Marine | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.30 | 2.40 |  | 100.00 |  |  | Style_Tile_MarineB.psd
|  | Task3.5.2 | Style tile Vincent | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.20 | 1.60 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.20 | 1.60 |  | 100.00 |  | Photoshop | Style_Tile_Vincent.psd
|  | Task3.5.3 | Style tile Fred | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.3 | 2.40 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0.2 | 1.60 |  | 66.67 |  |  | styleTileFred.pdf
|  | Task3.5.4 | Style tile Cyril | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-14 | 2016-02-14 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | 0.2 | 1.60 |  | 100.00 |  |  | Style_Tile_Cyril.jpg
|  | Task3.6 | Mockup | Marine | X | X | X | X | ☺ | 2016-03-05 | 2016-02-06 | 0.70 | 5.60 | 2016-03-05 | 2016-02-06 | 0.85 | 6.80 |  | 121.43
Cat4 |  |  | Specs techniques | [8 empty] | 1.10 | 8.76 |  |  | 0.92 | 7.36 |  | 84.02
| Task1 |  | UML | [8 empty] | 0.78 | 6.20 |  |  | 0.60 | 4.80 |  | 77.42 |  | StartUml
|  | Task1.1 | Diag d'activité D'ajout de produit | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | 0.15 | 1.20 |  | 75.00 |  |  | UML/PokeNantes.uml
|  | Task1.2 | Diag d'activité D'affichage de liste produit | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | 0.15 | 1.20 |  | 75.00 |  |  | UML/PokeNantes.uml
|  | Task1.3 | Diag d'activité D'un produit défecteux | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.075 | 0.60 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 0.05 | 0.40 |  | 66.67 |  |  | UML/PokeNantes.uml
|  | Task1.4 | Diag de classe | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.3 | 2.40 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.25 | 2.00 |  | 83.33 |  |  | UML/PokeNantes.uml
|  | Task1.5 | Description des diagrammes | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00 |  |  | SpecFonctionnellesEtTechniques.doc
|  | Task1.6 | Description des cas d'utilisation | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00 |  |  | SpecFonctionnellesEtTechniques.doc
| Task2 |  | BDD | [8 empty] | 0.32 | 2.56 |  |  | 0.32 | 2.56 |  | 100.00 |  | JMerise
|  | Task2.1 | Dictionnaire de données | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.2 | 1.60 |  | 100 |  |  | BDD/BDD_Conception/DictionnaireDeDonnees.txt
|  | Task2.2 | MCD | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.1 | 0.80 |  | 100 |  |  | BDD/BDD_Conception/MCD_Merise
|  | Task2.3 | MLD | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.01 | 0.08 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.01 | 0.08 |  | 100 |  |  | BDD/BDD_Conception/MCD_Merise
|  | Task2.4 | SQL | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.01 | 0.08 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.01 | 0.08 |  | 100 |  |  | BDD/BDD_Conception/pokernantesSQL
Cat5 |  |  | Structure projet | [8 empty] | 0.30 | 2.40 |  |  | 0.50 | 4.00 |  | 166.67
| Task1 |  | Arborescence | [8 empty] | 0.30 | 2.40 |  |  | 0.50 | 4.00 |  | 166.67
|  | Task1.1 | Création arbo fichiers | Team | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 0.3 | 2.40 | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 0.5 | 4.00 |  | 166.67
Cat6 |  |  | Front End | [8 empty] | 1.90 | 15.20 |  |  | 1.80 | 14.40 |  | 94.74
| Task1 |  | Nav | [8 empty] | 0.50 | 4.00 |  |  | 0.45 | 3.60 |  | 90.00
|  | Task1.1 | HTML | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 |  | 25.00
|  | Task1.2 | CSS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33
|  | Task1.3 | JS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33 | Intégration du JS dans le menu de navigation
| Task2 |  | Header | [8 empty] | 0.35 | 2.80 |  |  | 0.45 | 3.60 |  | 128.57
|  | Task2.1 | HTML | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 |  | 100.00
|  | Task2.2 | CSS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33
| Task3 |  | Tableau | [8 empty] | 0.35 | 2.80 |  |  | 0.45 | 3.60 |  | 128.57
|  | Task3.1 | HTML | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 |  | 100.00
|  | Task3.2 | CSS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33
| Task4 |  | Formulaires | [8 empty] | 0.35 | 2.80 |  |  | 0.45 | 3.60 |  | 128.57
|  | Task4.1 | HTML | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 |  | 100.00
|  | Task4.2 | CSS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33
|  | Task4.3 | JS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33 | Intégration du JS pour les inputs de la page de connexion
| Task5 |  | Footer | [8 empty] | 0.35 | 2.80 |  |  | 0.45 | 3.60 |  | 128.57
|  | Task5.1 | HTML | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.05 | 0.40 |  | 100.00
|  | Task5.2 | CSS | Marine&Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.30 | 2.40 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.4 | 3.20 |  | 133.33
| Task6 |  | TWIG | [8 empty] | 2.60 | 20.80 |  |  | 0.70 | 5.60 |  | 26.92
|  | Task6.1 | Implémentation de TWIG | Marine | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 0.5 | 4.00 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 3.00 | 24.00 |  | 600.00
Cat7 |  |  | Back End | [8 empty] | 2.40 | 19.20 |  |  | 0.50 | 4.00 |  | 20.83 | Choix technique: symfony. Non prévu en début de projet
| Task1 |  | classe User | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.2 | 1.60 |  | 100.00 | Partie d'intégration difficile |  | /Applicatif/PokeNantes/src/UserBundle/Entity/User.php
| Task2 |  | classe Provider | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00
| Task3 |  | classe Product | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00
| Task4 |  | classe DAO | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 0.2 | 1.60 |  | 100.00
| Task5 |  | classe User DAO | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | 0.1 | 0.80 |  | 50.00 |  |  | /Applicatif/PokeNantes/src/UserBundle/Repository/UserRepository.php
| Task6 |  | classe Provider DAO | [5 empty] | ☺ | [10 empty] | non réalisée
| Task7 |  | classe Product DAO | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 0.2 | 1.60 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 0.1 | 0.80 |  | 50.00
| Task8 |  | controleur Product | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 0.4 | 3.20 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 0.4 | 3.20 |  | 100.00
| Task9 |  | classe Formulaires | Cyril | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 1.00 | 8.00 | 2016-02-25 | 2016-03-09 | 1 | 8.00 |  | 100.00
| Task10 |  | classe Tableau | [5 empty] | ☺ | [10 empty] | non réalisée
Cat8 |  |  | MySQL | [8 empty] | 0.13 | 1.04 |  |  | 0.14 | 1.12 |  | 107.69
| Task1 |  | Intégration de la structure des tables | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.015 | 0.12 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.02 | 0.16 |  | 133.33 | (cf task2.4) |  | BDD/pokenantes_structure.sql
| Task2 |  | Création du fichier de données | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.1 | 0.80 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.1 | 0.80 |  | 100.00 |  |  | BDD/pokenantes_datas.sql
| Task3 |  | Intégration du fichier de données | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.015 | 0.12 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.02 | 0.16 |  | 133.33 |  |  | BDD/pokenantes_datas.sql
Cat8 |  |  | Git | [8 empty] | 0.11 | 0.88 |  |  | 0.11 | 0.88 |  | 100.00
| Task1 |  | Création du projet | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.1 | 0.80 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.1 | 0.80 |  | 100 |  |  | https://github.com/Freddy44/PokeNantes.git
| Task2 |  | Intégration de l'équipe | Fred | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.01 | 0.08 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 0.01 | 0.08 |  | 100
Cat 9 |  |  | Tests fonctionnels
| Task1 |  | Préparation des tests | Team | X | X | X | X | ☺ | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 0.015 | 0.12 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 0.015 | 0.12 |  | 100
| Task2 |  | Exécution des tests | [5 empty] | ☺
Cat10 |  |  | Soutenance
| Task1 |  | Présentation projet | [8 empty] | 0.51 | 4.08 | [5 empty] | 0.00
|  | Task1.1 | Powerpoint | Vincent | X | X | X | X | ☺ | 2016-02-04 | 2016-02-10 | 0.50 | 4.00 | 2016-02-04 | 2016-03-09 | 0.90 | 7.20 |  | 180.00
|  | Task1.2 | Organisation | Team | X | X | X | X | ☺ | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 0.01 | 0.08 | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 0.01 | 0.08 |  | 100.00
Légende :
[9 empty] | ☺ | Tâche terminée
[9 empty] | ☺ | Tâche commencée
[9 empty] | ☺ | Tâche non commencée